Проект

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ    МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ   РАЙЦОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  КУДИНОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______20___ г.                                                                                                                       № ___

«О подготовке к летнему пожароопасному

периоду в лесах, населенных пунктах и на

объектах экономики, расположенных  на территории

сельского поселения «Село Кудиново»

В соответствии с Законом Калужской области от 22.05.2001 го. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», Постановлением Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район» № 46 от 27.01.2023 года «О подготовке к летнему пожароопасному периоду в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики, расположенных  на территории МР «Малоярославецкий район», администрация  сельского поселения  «Село Кудиново»    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года (далее –План) (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания, подлежит  размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Кудиново» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава  администрации

сельского поселения «Село  Кудиново»                                                                           Д.Н. Старцев

Приложение  № 1  к Постановлению  № 18  от 17.02.2023 г.

П Л А Н

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года

на территории СП «Село Кудиново»

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории СП «Село Кудиново» | постоянно | Руководители организаций, учреждений. Старшие домов, жители домов, старосты населенных пунктов |
| 2 | Обеспечение готовности сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров лесах, на территории сельского поселения | постоянно | Старцев Д.Н. |
| 3 | Обеспечить контроль готовности от пожаров собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель | до 01.04.2023 г. | Старцев Д.Н. |
| 4 | Отработать схемы подачи и подвоз воды для обеспечения пожаротушения населенных пунктов, в которых отсутствуют водоисточники | до 31.03.2023 | Старцев Д.Н |
| 5 | Разработать план мероприятий по профилактике и тушению пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики в пожароопасный период 2023 года | до 31.03.2023 | Старцев Д.Н |
| 6 | Провести обустройство минерализованных полос по периметру населённых пунктов, расположенных в угрожаемой зоне от лесных массивов и сельхозугодий | до 20.04.2023 г. | Старцев Д.Н., население |
| 7 | Активизировать работу с населением по предупреждению пожаров. Обеспечить своевременное доведение до населения информации о пожарной обстановке на территории поселения. | Постоянно | Старцев Д.Н. |
| 8 | Уточнить списки старост населенных пунктов, порядок связи с ними с целью своевременного информирования и оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации | до 31.03.2023 г. | Старцев Д.Н. |
| 9 | На сходах граждан провести разъяснительную работу среди населения о первичных мерах пожарной безопасности в быту с привлечением сотрудников полиции и инспекторов пожарной охраны | до 01.04.2023 г. | Старцев Д.Н. |
| 10 | В период наивысшей пожарной опасности организовать силами местного населения, членами добровольной пожарной охраны круглосуточное дежурство и патрулирование наиболее пожароопасных участков, особенно в ночное время. | постоянно | Старцев Д.Н. |
| 11 | В школе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» провести занятия с учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности | до 20.05.2023г. | Апарушкина Г.А. |
| 12 | Обеспечить свободные подъезды к противопожарным водоемам и пожарным гидрантам | до 01.04.2023г. | Старцев Д.Н. Алёшин С.А. |
| 13 | Произвести опахивание земель сельхоз назначения, земель частной собственности, лесных зон. | до 01.04.2023г | Алёшин С.А. ,Новоселова Н.А. Абдулкеримов А.З.,Петухов В.Ф. |
| 14 | На информационных стендах разместить номера телефонов экстренного вызова дежурных служб. | до 01.04.2023г | Старцев Д.Н. |